## Mapa geral do Processo
Fase | Atividade | Atividade inicial | Antecessores | Papel | Entrada | Saída
1. Requerimento | 1.1 Elicitação | SIM |  | Cliente | nenhuma | Ordem de serviço
1. Requerimento | 1.2 Documentação |  | 1.1 | Analista de sistemas | Documento Informal | Especificação de requisitos
1. Requerimento | 1.3 Validação Requisitos |  | 1.2 | Analista de sistemas | Especificação de requisitos | Aceite do cliente
2. Projeto | 2.1 Design Arquitetura |  | 1.3 | Analista de sistemas | Especificação de requisitos | Baseline do Software, Documento de Classes
2. Projeto | 2.2 Projeto do BD |  | 2.1 | Desenvolvedor | Baseline do Software, Documento de Classes | Scripts SQL - DDL
3. Desenvolvimento | 3.1 Codificação |  | 2.2 | Desenvolvedor | Baseline do Software, Documento de Classes | Código fonte
3. Desenvolvimento | 3.2 Teste |  | 3.1 | Desenvolvedor | Código fonte | Casos de teste
3. Desenvolvimento | 3.3 Entrega |  | 3.1 e 3.2 | Desenvolvedor | Scripts SQL-DDL e Código fonte testado | Ambiente de produção atualizado
4. Notificação do cliente | 4.1 Notificar cliente |  | 1.3 ou 3.3 | Analista de sistemas | Ambiente de produção atualizado | Ordem de serviço
4. Notificação do cliente | 4.2 Validar notificação |  | 4.1 | Cliente | Ordem de serviço | Ordem de serviço

## Fases e Atividades
ID | Nome | Descrição
1 | Requerimento | Fase onde são levantados os requisitos baseado nas solicitações e demandas do cliente pediu
1.1 | Elicitação | Levantar os requisitos
1.2 | Documentação | Documentar os requisitos
1.3 | Validação | Validar a possibilidade de implementação baseado nos requisitos
2 | Projeto | Definição de regras, preparação do ambiente e distribuição de demanda de recursos
2.1 | Design Arquitetura | Geração de regras de negocio, protótipos e design de arquitetura
2.2 | Projeto BD | Projetar banco de dados
3 | Desenvolvimento | Fase onde o projeto é desenvolvido
3.1 | Codificação | Codificar o projeto baseado nos requisitos levantados
3.2 | Teste | Realizar testes manuais
3.3 | Entrega | Entregar a implementação testada para o cliente
4 | Notificação do cliente | Fase onde o cliente é notificado sobre o aceite ou recusa da validação dos requisitos ou finalização do software
4.1 | Notificar cliente | Enviar um e-mail notificando o cliente sobre a recusa dos requisitos ou a finalização do software
4.2 | Validar notificação | Confirmação do cliente

## Papéis
ID | Nome | Descrição
1 | Cliente | Pessoa que solicitará o software
2 | Analista de sistemas | Responsável pela documentação, levantamento de requisitos e design de arquitetura
3 | Desenvolvedor | Responsável pelo banco de dados, codificação, teste e entrega do software

## Artefatos
ID | Nome | Descrição
1 | Ordem de serviço | Ordem de serviço preenchida criada a partir das demandas do cliente
2 | Especificação de requisitos | Lista de requisitos baseada nas solicitações do cliente
3 | Aceite do cliente | Confirmação oficial do cliente sobre a solicitação através de email
4 | Baseline do Software, Documento de Classes | Produto base e documentação baseada nas entidades do software
5 | Scripts SQL – DDL | Scripts para construção e consulta do banco de dados
6 | Código fonte | O corpo do projeto na linguagem de programação definida
7 | Casos de teste | Roteiro para validação e teste da implementação
8 | Ambiente de produção atualizado | Uma nova versão do software